## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Survey | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
PDM | 1 | 2 | 1 | 5 | 100%
GUI | 2 | 3 | 2 | 4 | 100%
Deskripsi Penyakit | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Story Card | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Activity Diagram | 4 | 1 | ?? | ?? | 0%
Sequence Diagram | 5 | 2 | ?? | ?? | 0%
Server Build | 2 | 10 | 2 | 5 | 90%
Client Build (Desktop) | 7 | 15 | 5 | 2 | 10%
Web Build | 12 | 15 | 5 | 2 | 20%
Phone App Build (Conditional) | 20 | 30 | ?? | ?? | 0%